## Roteiro
Roteiro da Atividade - Revisão da Aula
Atividade 1 | 1 | Relembrar o Mini Cenário Apresentado - Demanda inicial
| 2 | Definindo as Histórias dos Usuários
| 3 | Classificando as Histórias em possíveis funcionalidades
| 4 | Criando a 1ª Versão do Product Backlog com base nas funcionalidades identificadas e definindo as prioridades
| 5 | Refinando o Product Backlog em Épicos com suas prioridades
| 6 | Realizando a divisão dos Épicos em Sprints com seus planos de entregas
Atividade 2 | 7 | Criando a 1ª versão do Product Backlog no Trello
| 8 | Refinando o Product Backlog em Épicos no Trello
| 9 | Criando a divisão das Sprints do Product Backlog no Trello - Backlog da Sprint
| 10 | Definindo as tarefas a serem trabalhadas na Sprint atual

## Histórias de Usuário
Definindo as histórias de usuários (Levantamento dos Requisitos Necessários)
ID | Descrição das histórias dos usuários
1 | Como cliente eu gostaria de pesquisar passagens no sistema para que eu possa selecionar a passagem que me interesse mais.
2 | Como cliente eu quero poder encontrar passagens no sistema fornecendo apenas a origem, o destino e a data.
3 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso conseguir pesquisar passagens no sistema para selecionar a que mais interesse ao cliente.
4 | Como usuário eu quero fazer login para me autenticar no sistema
5 | Como usuário eu devo fornecer minhas informações de usuário e senha para fazer login no sistema
6 | Como usuário do sistema eu quero poder criar conta para me tornar um usuário credenciado do sitema
7 | Como usuário do sitema eu gostaria de agendar uma passagem
8 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso poder agendar passagens para o cliente.
9 | Como cliente eu devo selecionar a origem, o destino e a data da passagem para poder fazer o agendamento.
10 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso poder selecionar a origem, o destino e a data para que eu posssa fazer o agendamento para o cliente.
11 | Como cliente eu quero ter a opção de adiar uma passagem
12 | Como funcionário da empresa aerea eu preciso ter a opção de adiar uma passagem para o cliente.
13 | Como cliente eu devo fornecer uma nova data para conseguir adiar a passagem
14 | Como funcionário da empresa aerea eu devo fornecer uma nova data para conseguir adiar uma passagem para o cliente.
15 | Como cliente eu quero poder cancelar uma passagem
16 | Como funcionário da empresa aerea eu preciso poder cancelar uma parasssagem para um cliente.
17 | Como cliente eu quero poder pedir o reembolso do valor da passagem
18 | como funcionário da empresa aerea eu preciso poder pedir o rembolso do valor da passagem para o cliente
19 | Como cliente eu quero poder cancelar a passagem e reservar uma nova
20 | Como funcionario da empresa aerea eu preciso poder cancelar uma passagem para o cliente e selecionar uma nova.

## Classificando as Histórias
Classificando as Histórias em possíveis funcionalidades
ID | #REF! | História | Pesquisar passagens
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#REF! | 1 | Como cliente eu gostaria de pesquisar passagens no sistema para que eu possa selecionar a passagem que me interesse mais.
#REF! | 2 | Como cliente eu quero poder encontrar passagens no sistema fornecendo apenas a origem, o destino e a data.
#REF! | 3 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso conseguir pesquisar passagens no sistema para selecionar a que mais interesse ao cliente.
#REF! | 4
#REF! | 5
ID | #3 | História | Fazer login
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#3 | 1 | Como usuário eu quero fazer login para me autenticar no sistema
#3 | 2 | Como usuário eu devo fornecer minhas informações de usuário e senha para fazer login no sistema
#3 | 3 | Como usuário do sistema eu quero poder criar conta para me tornar um usuário credenciado do sitema
#3 | 4
ID | #4 | História | Agendar passagem
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#4 | 1 | Como usuário do sitema eu gostaria de agendar uma passagem
#4 | 2 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso poder agendar passagens para o cliente.
#4 | 3 | Como cliente eu devo selecionar a origem, o destino e a data da passagem para poder fazer o agendamento.
#4 | 4 | Como funcionário da empresa aérea eu preciso poder selecionar a origem, o destino e a data para que eu posssa fazer o agendamento para o cliente.
ID | #5 | História | Adiar passagem
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#5 | 1 | Como cliente eu quero ter a opção de adiar uma passagem
#5 | 2 | Como funcionário da empresa aerea eu preciso ter a opção de adiar uma passagem para o cliente.
#5 | 3 | Como cliente eu devo fornecer uma nova data para conseguir adiar a passagem
| 4 | Como funcionário da empresa aerea eu devo fornecer uma nova data para conseguir adiar uma passagem para o cliente.
ID | #6 | História | Cancelar passagem
ID |  | Descrição das histórias dos usuários
#6 | 1 | Como cliente eu quero poder cancelar uma passagem
#6 | 2 | Como funcionário da empresa aerea eu preciso poder cancelar uma parasssagem para um cliente.
#6 | 3 | Como cliente eu quero poder pedir o reembolso do valor da passagem
#6 | 4 | como funcionário da empresa aerea eu preciso poder pedir o rembolso do valor da passagem para o cliente
#6 | 5 | Como cliente eu quero poder cancelar a passagem e reservar uma nova
#6 | 6 | Como funcionario da empresa aerea eu preciso poder cancelar uma passagem para o cliente e selecionar uma nova.

## 1 - Product Backlog Inicial
Product Backlog Inicial
ID | História | Prioridade
#1 | Pesquisar passagens | Muito alta
#2 | Fazer login | Muito alta
#3 | Agendar passagem | Muito alta
#4 | Adiar passagem | Alta
#5 | Cancelar passagem | Média

## Product Backlog - Épicos
Refinando o Product Backlog em Épicos com suas prioridades
ID | História | ID | Épicos | Prioridade
#1 | Pesquisar passagens | #1 | Pesquisar passagem - área de busca | Muito alta
#2 | Fazer login | #2 | Login - Cliente | Muito Alta
|  | #3 | Login - Funcionário da empresa aérea (Admin) | Muito Alta
|  | #4 | Cadastro - Cliente | Muito Alta
#3 | Reservar passagem | #5 | Reserva - Formulario de reserva | Muito Alta
|  | #6 | Reserva - Confirmação de pagamento | Muito Alta
#4 | Adiar passsagem | #7 | Adiar - Exibir passagens agendadas | Alta
|  | #8 | Adiar -Formulário de escolha de nova data | Alta
#5 | Cancelar passagem | #9 | Cancelamento - Exibir passagens agendadas | Média
|  | #10 | Cancelamento - Pesquisar nova passagem | Média
|  | #11 | Cancelamento - Opção de reembolso | Média

## Product Backlog - Sprint
Histórias #1 Pesquisar passagens
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 1 | #1 | Pesquisar passsagens - Área de busca | Média | 2021-09-25 | 2021-09-28
Entrega da Realese 1 |  |  |  |  | 2021-10-02
Histórias #2 Fazer login
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 2 | #2 | Login- cliente | Baixa | 2021-09-25 | 2021-09-28
Sprint 3 | #3 | Login - Funcionário da empresa aérea
Entrega da Realese 2 |  |  |  |  | 2021-10-02
Histórias #3 Reservar passagem
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 4 | #4 | Reserva - Formulário de reserva | Baixa | 2021-09-26 | 2021-09-29
| #5 | Reserva - Confirmação de pagamento
Entrega da Realese 3 |  |  |  |  | 2021-10-02
Histórias #4 Adiar passagem
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 5 | #6 | Adiar - Exibir passagens agendadas | Média | 2021-09-27 | 2021-09-30
| #7 | Adiar - Formulario de escolha de nova data
Entrega da Realese 4 |  |  |  |  | 2021-10-02
Histórias #5 Cancelar passagem
ID da Sprint | ID | Funcionalidades - Épicos | Complexidade | Datas previstas
|  |  |  | Inicio | Fim
Sprint 6 | #8 | Cancelamento - Exibir passagens agendadas | Média | 2021-09-28 | 2021-10-01
| #9 | Cancelamento - Opção de escolher uma nova passagem
| #10 | Cancelamento - Pedir reembolso
Entrega da Realese 5 |  |  |  |  | 2021-10-02